## Sheet1
Activity | Start date | End date | Hours
Functional summary | 2018-11-04 | 2018-11-05 | 6
List of possible software constraints | 2018-11-05 | 2018-11-07 | 10
Context diagram | 2018-11-07 | 2018-11-10 | 14
Table of messages | 2018-11-10 | 2018-11-14 | 18
Use case diagrams | 2018-11-14 | 2018-11-17 | 14
Use case descriptions | 2018-11-17 | 2018-11-19 | 10
Object specifications | 2018-11-19 | 2018-11-21 | 10